2014年国家社科基金申报辅导时间安排

一、2013年11月11日收取2014拟申报项目书(一式两份)

二、校内第一次答辩指导（拟定2013年11月15日）

三、根据校内专家修改意见进行第一次修改（拟定2013年11月15-30日）

四、上报第一次修改申报书（拟定2013年12月1日）

五、外请专家做第二次答辩指导(拟定2013年12月8日)

六、根据专家修改意见进行第二次修改（拟定2013年12月9日-2014年1月）

七、2014年1月根据国家社科基金指南进一步修改申报书

八、2014年1月下旬外请专家做国家社科基金申报第三次指辅导